## Tabelle1
Testplan für die Qualitätssicherung		11. bis 16. August	16.08.19	20.08.19	22.08.19	23.08.19	24.08.19	25.08.19	26.08.19	27.08.19	28.08.19	29.08.19	30.08.19	31.08.19
		MS 0: Altlasten	MS 1: Model 90 % Abdeckung mit J-Unit			MS 2: Backend, Cache, Controller und Fileservice 90% Überdeckung mit J-Unit			Puffer	MS 3: GUI- Abdeckung, Belastungs- und Integrationstests				Puffer
Controller Abdeckung in %					0	0-30	30-60	95					95
FileService Abdeckung in %					0	0-30	30-60	95					95
GUI Abdeckung in %					0			0		0-20	20-40	40-65	85
	Klickstrecken
	Monkey Testing & Hallway Testing
	Laufzeit & Speicherverbrauch
	Qualitätsanforderungen
	TestSzenarien
Model Abdeckung in %				65	90			90					95
Backend Abdeckung in %					0	0-30	30-60	90					95
Cache Abdeckung in %					0	0-30	30-60	90					95

Hardwaretest Sensoren