## Tabelle1
Gantt-Diagramm zur Implementierung |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 32 |  |  | Woche
|  | MS 0: Aufsetzen der Entwicklungs-Umgebung | MS 1: Initialisierung/ Prototypenfeld |  | MS 2: MeasurementConfiguration aufbauen |  |  | MS 3: Messlauf starten |  |  | MS 4: Laden und Speichern + Usability |  |  |  | Arbeitsschritte (Geplant)
Controller
| Model Interface |  |  |  | MS 1
| View Controller Interface |  |  |  | MS 1 |  |  |  |  | MS 2
| Command Pattern | [5 empty] | MS 1 |  | MS 2 |  |  |  |  | MS 4
FileService
| Services |  |  |  | MS 1
GUI
| Menues | [6 empty] | MS 2 |  |  | MS 3
| Configuration | [6 empty] | MS 2 |  |  | MS 3
| Building Block Properties | [6 empty] | MS 3 | [5 empty] | MS 4
| Button | [6 empty] | MS 3
Exception
| HelpAndOption | [12 empty] | (MS 4)
| FacadeControllerView |  |  |  | MS 1
| FacadeModelView |  |  |  | MS 1
Model
| Core |  |  |  |  | MS 1 |  |  | MS 2 |  | MS 3 |  |  | MS 4
| Transformation Logic | [6 empty] | MS 2 |  |  |  | MS 3 |  | MS 4
| Representation Logic | [7 empty] | MS 2 |  |  | MS 3 |  | MS 4
| Sensor Logic | [5 empty] | MS 1 |  |  | MS 2
| Channel Logic | [5 empty] | MS 1
| Building Block Builder | [5 empty] | MS 1
| Facades |  |  |  | MS 1
Backend
| Measurement Logic |  |  |  |  | MS 1 |  |  |  | MS 2 |  | MS 3 |  | MS 4
| Command Factory | [5 empty] | MS 1
Cache
| Cache Logic | [11 empty] | MS 3 | MS 4