## Tabelle1
Testplan für die Qualitätssicherung		11. bis 16. August	16.08.19	20.08.19	21.08.19	22.08.19	bis	25.08.19	26.08.19	27.08.19	28.08.19	29.08.19	30.08.19	31.08.19
		MS 0: Altlasten	Meilenstein 1: Model 90 % Abdeckung mit J-Unit			Meilenstein 2: Backend, Cache, Controller und Fileservice 90% Abdeckung mit J-Unit			Puffer	Meilenstein 3: GUI- Abdeckung, Belastungs- und Integrationstests				Puffer
Spalteninformationen			Modul-Abdeckung Istwert in %			Modul-Abdeckung Istwert in %				Modul-Abdeckung Istwert in %
Controller					0			0						53
FileService & Sonstige					0			25						79
GUI					0									84
	Klickstrecken
	Monkey Testing & Hallway Testing
	Laufzeit & Speicherverbrauch
	Qualitätsanforderungen
TestSzenarien
Model					82			75						85
Backend					0			50						96
Cache					0			75						84

Hardwaretest Sensoren