## Tabelle1
Testplan für die Qualitätssicherung		11. bis 16. August	16.08.19	20.08.19	21.08.19	22.08.19	bis	25.08.19	26.08.19	27.08.19	28.08.19	29.08.19	30.08.19	31.08.19
		MS 0: Altlasten	Meilenstein 1: Model 90 % Abdeckung mit J-Unit			Meilenstein 2: Backend, Cache, Controller und Fileservice 90% Abdeckung mit J-Unit			Puffer	Meilenstein 3: GUI- Abdeckung, Belastungs- und Integrationstests				Puffer
Spalteninformationen			Modul-Abdeckung Sollwert in %			Modul-Abdeckung Sollwert in %				Modul-Abdeckung Sollwert in %
Controller					0	0-30	30-60	95					95
FileService & Main					0	0-30	30-60	95					95
GUI					0					0-20	20-40	40-65	85
	Klickstrecken
	Monkey Testing & Hallway Testing
	Laufzeit & Speicherverbrauch
	Qualitätsanforderungen
TestSzenarien
Model				65	90			90					95
Backend					0	0-30	30-60	90					95
Cache					0	0-30	30-60	90					95

Hardwaretest Sensoren