## Tabelle1
Gantt-Diagramm zur Implementierung			28		29			30			31			32			Woche
			MS 0: Aufsetzen der Entwicklungs-Umgebung	MS 1: Initialisierung/ / Prototypenfeld			MS 2: Measurement-Configuration aufbauen			MS 3: Messlauf starten			MS 4: Laden und Speichern + Usability				geplante Arbeits- schritte
Controller
	Model Interface						MS 1
	View Controller Interface						MS 1					MS 2
	Command Pattern								MS 1		MS 2					MS 4
FileService
	Services						MS 1
GUI
	Menues									MS 2			MS 3
	Configuration									MS 2			MS 3
	Building Block Properties									MS 3						MS 4
	Button									MS 3
	Exception
	HelpAndOption															(MS 4)
	FacadeControllerView						MS 1
	FacadeModelView						MS 1
Model
	Core							MS 1			MS 2		MS 3			MS 4
	Transformation Logic									MS 2				MS 3		MS 4
	Representation Logic										MS 2			MS 3		MS 4
	Sensor Logic								MS 1			MS 2
	Channel Logic								MS 1
	Building Block Builder								MS 1
	Facades						MS 1
Backend
	Measurement Logic							MS 1				MS 2		MS 3		MS 4
	Command Factory								MS 1
Cache
	Cache Logic										MS 3	MS 3	MS 3		MS 3	MS 4